## Проекти 2020
ПЛАНИ РОЗВИТКУ АППАУ НА 2021
|  | проекти що потребують фінансування |  | проекти що забезпечені фінансуванням
| Напрям розвитку | Проекти та інціативи | Головний виклик | Цілі 2021 | Рівень складності | Виконання | Ваша участь! Запропонуйте в групі ваші ідеї щодо підтримки та розвитку. Ви можете вказувати власні інціативи в рядку "Партнерські ініціативи"
1 | Інтеграція в державні політики (GR) | Запуск роботи 3- комітетів на платформі І4Ю | ясний розподіл ролей та функцій; лідерство по комітетам; позиціонування орг. комітету | реалізація 3х окремих аженд по 3-м комітетам; загальне керівництво ОК І4Ю | 3 | Орг. Комітет I4U | портфель проектів І4Ю
|  | Інтеграція 4.0 | Створення укр версії EDP смарт-спеціалізації регіонів | 1) випуск версії EDP, узгодження з JRC, 2) затвердження рег. Аженд по 5 регіонам | 4 | Орг. Комітет I4U
|  | Співпраця з Міністерствами та комітетами ВР ЦТ | запуск відповідних стратегій та політик | 1) допрацювання розпорядження про Центри 4.0 2) 2 законопроекти - запуск | 4 | Правління АППАУ | запрошуємо членів АППАУ до участі в РГ GR (відносини з урядом)
|  | Аналітичний центр І4Ю | регулярний випуск policy papers | 1) гайд "Інституційї пром політики", 2) гайд "І4.0 - Україна та ЄС" | 3 | ВД АППАУ
2 | Експорт та інтернаціоналізація | створення торгової місії | створення торгової місії І4.0 | виграти 1 грантовий проект на підтримку торгової місії І4.0 | 4 | ВД АППАУ
|  | Landscape I4-0 - сайт | просування - розкрутка сайту на цільових ринках | розкрутка сайту: до 300 осіб щоденно на кінець вересня | 3 | ВД АППАУ
|  | Запуск програми EIF | залучення сильних консультантів | запуск програми в березні 2021 | 4 | ВД АППАУ
|  | Позиціонування в проектах ЄС | спозиціонуватись як східноєвр партнер в 2-3 проектах | 1) розвиток 2 міжннародних проектів з Білоруссю 2) інтеграція в DIH, | 3 | ВД АППАУ
|  | партнерсьікі ініціативи #ДП | збільшення кількості ініціатив | не менше 3 | від 1 до 3 | від 1 до 3
3 | Інноваційна екосистема, кластери хайтек | Розвиток мережі Центрів 4.0 | вихід Центрів на керування через КРІ | 1) встановлення системи КРІ по кожному центру, виконання не менше 60% 2) розширення мережі (+1 Центр), 3) інтеграція в DIH | 4 | ВД АППАУ
|  | Запуск 1-го акселератора 4.0 | Залучення фінансування | запуск 1-го акселератора | 5 | ВД АППАУ
|  | IAM clusters - запуск | запуск 3-х кластерів | запуск 3-х кластерів - Запоріжжя, Миколаїв, Харків | 4 | ВД АППАУ
|  | партнерські ініціативи #ДП | збільшення кількості ініціатив | не менше 5 | від 1 до 3 | від 1 до 3
4 | Дорожні галузеві карти DX | AgriFood | Залучення фінансування | створення концепції дорожної карти | 4 | РГ
|  | Maritime | Залучення фінансування | створення концепції дорожної карти | 4 | РГ | спільно з Морським Кластером України?
|  | Mettalurgy | Залучення фінансування | створення концепції дорожної карти | 4 | РГ | спільно з "Метінвест-діджитал"?
|  | Запуск Technology & Innovation Days | Регіональні аженди інновацій | підготувати не менше 10 експертів, здатних самостійно вести проекти ДК | 3 | ВД АППАУ
|  | партнерські ініціативи #ДП | збільшення кількості ініціатив | не менше 5 | від 1 до 2 | від 1 до 2
5 | Стандартизація
|  | масштабування aCampus | Залучення фінансування | 1 новий проект | 4 | ВД АППАУ
6 | Промоція Індустрії 4.0, популяризація пром хайтек | Trans4mation | залучення членів АППАУ - кейси, виступи, стенди… | залучення з кейсами не менше 5 членів АППАУ | 4 | ВД АППАУ
|  | Інтеграція інших корпоративних ініціатив брендів в національний план Індустрії 4.0 | Trans4mation та інші - включення в план року, консолідація спільноти - залучення учасників | 3 ініціативи | 3 | Лідери брендів
|  | партнерські ініціативи #ДП | збільшення кількості ініціатив | не менше 7 | від 1 до 2 | від 1 до 2
7 | Послуги АППАУ | охоплення базовими послугами | охоплення більше 50% | базовий пакет: не менше 50% | 3 | ВД АППАУ
|  | охопленням просунутими послугами | кейси з провідними учасниками | просунутий пакет: 10 членів | 3 | ВД АППАУ
8 | Ідейне лідерство по технологіям 4.0 та розвитку екосистем | клуб Discovery 4.0 | регулярне проведення | не менше 6 засідань | 3 | ВД АППАУ
|  | спец програма по мотивації та розвитку лідерства | висування на перші ролі експертів | запустити програму лідерства: не менше 10 підготовлених експертів за напрямами | 5 | ВД АППАУ
|  | партнерські ініціативи #ДП | збільшення кількості ініціатив | не менше 5 | від 1 до 2 | від 1 до 2
Критерії оцінки складності
| 5 | дуже складний: більше 5 виконаців, обовязкові керівник (лідер) проекту та зовнішнє фінансування, більше 6 місяців на виконання
| 4 | складний проект: 3-5 виконавців, обовязкові керівник (лідер) проекту та зовнішнє фінансування, від 3 до 6 місяців на виконання
| 3 | міні-проект: 3-5 виконавців, окр.лідер, зовн. Фінан-ня не обов'язкове (краудфандинг або зовн надходження), 1-3 місяці на виконання
| 2 | ініціатива (кілька заходів) : 1-2 виконавців + партнери, зовнішнє фінансування не обов'язкове, до 2 місяців на виконання
| 1 | окремий захід : 1-2 виконавців + партнери, зовнішнє фінансування не обов'язкове, до 1 місяця на виконання
Note on F3: Alexandre Yurchak: критерії - див внизу таблиці